Projektauftrag

Naturvielfalt.ch

Version 0.4

Historie der Dokumentversionen
Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
0.1	14.06.2012	Schaller Roman	Ersterstellung
0.2	19.06.2012	Schaller Roman	Erster Draft
0.3	20.06.2012	Schneider Reto	Feedback
0.4	26.06.2012	Schaller Roman	Feedback verarbeitet
0.5	28.07.2012	Schaller Roman	Meilensteine angepasst

Inhaltsverzeichnis

# Einleitung
## Allgemeines
### Zweck und Ziel dieses Dokuments
Dieses Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen für und Anforderungen an das Projekt naturvielfalt.ch. Es dient…
- zur Definition des Projektziels und
- des groben Projektverlaufs;
- der Findung aller beteiligten Personen und Institutionen sowie der benötigten Ressourcen
- Kommunikation der Ziele und Meilensteine an alle Beteiligten insbesondere Albert von Felten und den Zivildienstleistenden.
### Abkürzungen und Begriffe
Viele Abkürzungen lassen sich hier finden: http://www.naturwerk.info/wiki/naturvielfalt:glossar.
#### Datenzenter
In einigen Kapiteln ist von Datenzentern die Rede. Dies sind eidgenössische Organisationen, die Verzeichnisse und Bestände der Organismen in der Schweiz führen. Hier ist eine Auflistung dieser Datenzentren der Schweiz:
- Vogelwarte - www.vogelwarte.ch
- CSCF (Centre Suisse de cartographie de la fauna) – www.cscf.ch
- Stiftung Fledermausschutz – www.fledermausschutz.ch)
- ZDSF (Zentrum des Datenverbundnetzes des Schweizer Flora) – www.crsf.ch
- WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) – www.wsl.ch
- NISM (National Inventory of Swiss Bryophytes) – www.nism.uzh.ch
## Projektstammdaten
### Auftraggeber
Der Verein Naturwerk in Brugg ist Auftraggeber dieses Projektes.
### Projektleiter
Muss unbedingt noch gesucht werden!
### Projektteam
Rolle / Rollen	Name	Begin / Ende	Telefon	E-Mail
Auftraggeber	Albert von Felten	immer	079 327 80 41	info@naturwerk.info
Technischer Leiter	Cyril Bonjour	April 2011 / April 2012	062 298 05 29	cyrill.bonjour@bjengineering.ch
Zivi	Reto Schneider	2.1.2012 / 3.8.2012	079 481 96 84	Reto.schneider@9300wittenbach.ch
Zivi	Gion-Antoni	30.04.2012 13.07.2012	079 630 39 40
Zivi	Schaller Roman	11.06.2012 / 20.07.2012	079 607 51 40	roman.schaller@gmail.com
Zivi	Ramon Gamma	2.1.2012 / 14.6.2012	076 580 59 87	ramon@gamma.li
Zivi	Simon Maurer	06.02.2012 / 03.03.2012	079 732 79 81	qwe@ertz.ch

## Reviewvermerke und Meeting-Protokolle
### Erstes bis n-tes Review
Es hat bis jetzt noch kein Review stattgefunden.
### Sitzungsprotokolle
Die Sitzungsprotokolle werden im Wiki abgelegt.
Link: http://naturwerk.info/wiki/naturvielfalt:sitzungen
# Details Projektauftrag
## Motivation
Albert von Felten hat folgenden Text als seine Motivation für dieses Projekt verfasst:
Ich Albert von Felten gelernter Landwirt und Vorarbeiter Garten Landschaftbau beschäftige mich schon seit ich 13 Jahre alt bin mit der Artenvielfalt in meiner unmittelbaren Umgebung. Die erste Artengruppe die mich am meisten faszinierte waren die Vögel. So besuchte ich schon bald einen Jugendornithologie Kurs vom lokalen Natur- und Vogelschutzverein. Mit der Zeit entstand auch das Interesse weitere Artengruppen kennenzulernen wie z.B. Pflanzen, Heuschrecken und Schmetterlinge. Das neue Hobby „Arten zu bestimmen und zu beobachten“ brachte mit sich, dass ich auf hunderten von Exkursionen, Wanderungen und Ferienzielen immer alles aufgeschrieben habe, was ich wann wo und in welcher Anzahl gesehen habe. Ebenfalls fotografierte ich viele dieser Arten. Ich gehörte nie zu denen, die nur ein Beobachtungsbuch geführt hatten, sondern ich schrieb es auf irgendein Papier das ich gerade zur Hand hatte. Diese Notizen stapelten sich überall in meinem Zimmer da ich es mir sehr schwer getan habe, diese „wertvollen Inventare“ einfach wegzuwerfen. Als ich dann von zu Hause weggezogen bin landeten diese Daten wie bei so vielen anderen Freunden von mir doch noch auf dem Müll. Eigentlich doch schade!
Heute noch gut 25 Jahre später notiere ich oder fotografiere ich während der praktischen Natuerschutzarbeit immer noch diverse Arten. Ebenfalls notieren hunderte von Wanderer, Naturfotografen, Ornithologen, Entomologen Artenkenner und Ehrenamtliche in den Naturschutzvereinen die Vielfalt unserer Landschaft. Leider kommen nur die wenigsten Daten jemals jemand anders zu Gesicht und verstauben miest in den eigenen Schubladen, Ordnern oder irgenwo auf einem Rechner und sind dem praktischen Naturschutz nicht so einfach zugänglich.
Situation Heute:
Heute werden viele Daten über das Vorkommen einzelner Arten von anerkannten Institutionen gesammelt wie sie unter www.natportal.ch zu finden sind. Leider sind die verschiedenen Artengruppen völlig voneinander getrennt und man müsste wenn man alle Arten eingeben will auf 8 verschiedenen Plattformen seine Beobachtungen melden. Weiter kommt hinzu, dass bei den meisten Plattformen die Daten „nur“ abgegeben werden und man seine eigenen Daten nicht mehr hat. Ebenfalls kann man nur sehr beschränkt Bildmaterial, Dokumente, Audios und Videos mitspeichern.
## Ziele des Projekts
### Übersicht Projektziele
- Hauptziel: Erstellung einer Internetplatform, bei der jedermann Arten-Beobachtungen erfassen und wieder anschauen kann.
- Nebenziel 1: Die Beobachtungen können unter den Nutzern geteilt werden.
- Nebenziel 2: Laien können eine ansprechende Artendatenbank durchsuchen.
- Nebenziel 3: Beobachtungen können direkt an Datenzentren wie dem CRSF verschickt werden.
- Nebenziel 4: Laien können Aufnahmen von Arten in das Portal stellen, damit Experten später die Bestimmung vornehmen können.
### Details zur Zieldefinition
#### Hauptziel
Das Hauptziel dieses Projektes ist es, eine Platform zu schaffen, wo Beobachtungen aller Organismen (Pflanzen, Pilze, Flächten, Moose und Tiere) erfasst werden können. Es gibt bereits Platformen für einzelne Gruppen (CRSF für Flora, CSCF für Fauna, Orthoptera für Heuschrecken usw.). Der Verein Naturwerk trifft aber in seinen Gebieten auf alle Organismen und möchte die auch entsprechend erfassen und abfragen können.
Nutzen für Naturwerk:
Eigene Beobachtungen können schnell erfasst und später wieder abgerufen werden.
Die Wichtigkeit der Biodiversität in der Schweiz kann an eine grosse Gemeinschaft vermittelt werden.
Erfassungen von anderen Personen können genutzt werden.
Nutzen für Benutzer:
Kunden können ihre Beobachtungen zentral pflegen und von Beobachtungen anderer Nutzer profitieren.
#### Nebenziel 1
Die gesammelten Daten sollen nicht in einer geschlossenen Datenbank landen sondern möglichst an die Schweizer Datenzenter weitergeleitet werden. Daher wird die Zusammenarbeit mit diesen Datenzentern gesucht.
Nutzen für Datenzentren:
Mehr Beobachtungsmaterial durch einfachere und schnellere Erfassung.
Nutzen für Naturwerk:
Evtl. finanzielle Unterstützung der Datenzentren. Besseren Zugang zu Informationen über Organismen.
#### Nebenziel 2
Mit dieser Platform sollen auch andere Naturfreunde angezogen werden und ihre Beobachtungen eingeben können. Mit Hilfe einer Community sollen auch Laien in die Lage versetzt werden, Beobachtungen zu bestimmen und sich mit den Profis auszutauschen.
Nutzen für Naturwerk:
Mehr Kunden durch niedrigere Einstiegshürde.
Nutzen für Benutzer:
Neue Benutzer können schnell mitarbeiten. Erfahrene Benutzer können ihr Wissen weitergeben.
### Kennzahlen zur Zielerreichung
1. Hauptziel: 200 registrierte Benutzer ein Jahr nach dem Go-Live
2. Hauptziel: 500 registrierte Benutzer zwei Jahre nach dem Go-Live
3. Nebenziel 1: Zusammenarbeit mit mind. 3 der 6 Datenzentren
4. Nebenziel 2: Funktionierende Community
## Aufgabenstellung
### Internetplatform erstellen (Hauptziel)
Unter www.naturvielfalt.ch soll eine Website entstehen, auf der die Beobachtungen erfasst und betrachtet werden können. Alle weiteren Features, abgesehen von der iPhone App, werden auf dieser Platform angeboten.
### iPhone App zur Erfassung (Nebenziel 1)
Um auf dem Feld schnell Beobachtungen erfassen zu können, wird eine iPhone App erstellt. Sie dient lediglich zur schnellen Erfassung und nicht als Lexikon.
### Beobachtungen teilen (Hauptziel)
Beobachtungen können über zwei verschiedene Stufen geteilt werden:
1. Für alle anderen
2. Nur für ausgewählte Personen
Der Benutzer kann seine Beobachtungen nur für sich erfassen oder er kann sie mit anderen teilen. Beim Teilen dieser Beobachtungen werden sensible Arten berücksichtigt, sodass nicht exakt bekannt gegeben wird, wo diese Beobachtungen gemacht wurden. Diese Datenschutzrichtlinien lehnen sich an jene des CRSF und CSCF an.
### Artendatenbank durchsuchen (Nebenziel 2)
Die Internetplatform bietet eine ansprechende Artendatenbank an. Die Datenbank wird durch Daten der Schweizerischen Datenzenter sowie der Nutzer gespiesen.
### Beobachtungen an Datenzentren weitergeben (Nebenziel 1)
Der Erfasser von Beobachtungen soll die Möglichkeit haben, seine Daten direkt an die Datenzenter zu verschicken.
### Artenbestimmung über Community (Nebenziel 2)
Laien sollen die Möglichkeit haben, Beobachtungen zu fotografieren und die Art über die Community bestimmen zu lassen.
### Rollen und Verantwortlichkeiten
Rolle	Auftraggeber Albert von Felten	Projektleiter	Technischer Leiter	Zivis	Datenzenter
Projekt Definition	X
Aufnahme von Anforderungen	X	X
Priorisierung	X	X
Überprüfen des Fortschritts		X
Wartung der Server-Infrastruktur			X
Verantwortlich für konsistentes Software-Design und technische Entscheide sowie deren Durchsetzung			X
Umsetzung von Features / Beheben von Bugs			X	X
Testing		X	X	X
Akzeptanztest	X
Kundensupport	X
Verantwortlich für eine aktuelle Datenbank der Arten	X				X

## Rahmenbedingungen, kritische Erfolgsfaktoren
- Über die Fauna und Flora müssen geeignete Daten vorliegen
- Die Zivis werden alle paar Monate wechseln. Daher ist unbedingt ein Projektleiter erforderlich, der das Ziel vor Augen hält. Nicht weniger notwendig ist ein technischer Leiter, der die Software-Architektur zusammenhällt und die neuen Zivis instruieren kann.
- Sobald ein Marktplayer da ist, der das gleiche Ziel als Software-Haus verfolgt, müsste das Zivi-Konzept überdacht werden.
- Sobald die Platform online ist, können Fragen und Anregungen von echten Kunden kommen. Die müssen seriös bearbeitet werden.
## Ressourcen
- Ein Server und einen Administrator ist zwingend notwendig.
- Gute Kontakte mit den Datenzentren sind sehr von Vorteil, da sich der Datenaustausch damit wesentlich einfacher gestalten lässt.
## Budget
Warum ein Budget? Die Anleitung zu dieser Vorlage sagt darüber folgendes:
Das Budget muss definiert sein, wenn das Projekt einer Zustimmung bedarf. Es muss definiert sein, wenn Sie ganz allein am Projekt arbeiten. Es muss selbst dann definiert sein, wenn Sie wissen, dass die reine Nennung der Zahlen schon eine Genehmigung unwahrscheinlich macht. Und die Zahl muss so realistisch sein, dass Abweichungen im Nachhinein nicht als „Pfusch“ dargestellt werden können.
### Ausgaben bis Ende 2013 (1.5 Jahre)
Die folgende Ausgaben basieren auf reinen Schätzungen.
Position	CHF
Zivis Durchschnittlich 2 Zivis à je 30 CHF pro Tag à 1.5 Jahre	19'350.--
Technischer-/Projektleiter Bis anhin 20'000 CHF / Jahr	30'000.--
Zeitliche Aufwändungen Albert von Felten mind. 4 h / Woche	?.--
Büro	?.--
Notebooks / Server	2'000.--
Diverses Büromaterial / Software-Lizenzen	500.--
Total	> 40'850.--

### Einnahmen bis Ende 2013 (1.5 Jahre)
Falls eine Zusammenarbeit mit Info-Flora entsteht, kann es sein, dass für die Weiterentwicklung der App eine finanzielle Unterstützung angeboten wird. Ich würde mal mit einem vierstelligen Betrag rechnen.
### Rentabilitätsbetrachtung
Es ist sehr schwer zu sagen, ob dieses Projekt je „Geld“ abwerfen wird. Es ist aber auch nicht das primäre Ziel, zumal das Projekt von einem gemeinnützigen Verein getragen wird.
Als Einnahmequellen stehen die folgenden Optionen offen:
1. Unterstützung durch die Eidgenössischen Datenzentren.
   Sie können gezielte Entwicklungen mitfinanzieren, wenn diese im Sinne der Datenzentren sind.
2. Google AdSense: Werbung von Google auf naturvielfalt.ch
3. Kostenpflichtige iPhone App
4. Donation-Button auf der Website oder im iPhone App
5. Premium-Account mit verschiedenen Premium-Features
Punkt eins wird momentan angestrebt. Eine gehaltvolle Rentabilitätsberechnung kann aber momentan noch nicht gemacht werden.
## Übersicht der Meilensteine
Folgende Meilensteine wurden definiert. Der erste Meilenstein ist dabei bereits erreicht.
Termine für die restlichen Meilensteine:
Projekt(neu)start	25.06.2012
Go-Live der Website und der iPhone App	20.07.2012
Galerie	31.12.2012
Gebiete und Inventare	31.08.2012
Schutzlisten + Berechtigung	30.08.2012
Erweiterte Suche	30.09.2012
Artenbestimmung über Community	31.12.2012

## Bemerkungen
Aktuell noch keine vorhanden.
## Freigabe / Projektentscheid
Das Projekt wurde mit allen Beteiligten hinreichend besprochen. Dieses Dokument beinhaltet in der Fassung <eintragen!> die geplanten groben Meilensteine, Rahmenbedingungen und verfügbare Ressourcen in der zur Erteilung des Projektauftrags benötigten Genauigkeit. Das Projekt soll wie hier skizziert durchgeführt werden.
Datum:
Unterschrift Auftraggeber:
Unterschrift Projektleiter:
<Weitere Unterschriften>:

# Anhang / Ressourcen
Naturwerk-Wiki: http://www.naturwerk.info/wiki