Projektauftrag

Naturvielfalt.ch

Version 0.2

Historie der Dokumentversionen
Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
0.1	14.06.2012	Schaller Roman	Ersterstellung
0.2	19.06.2012	Schaller Roman	Erster Draft

Inhaltsverzeichnis

# Einleitung
## Allgemeines
### Zweck und Ziel dieses Dokuments
Dieses Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen für und Anforderungen an das Projekt naturvielfalt.ch. Es dient…
- zur Definition des Projektziels und
- des groben Projektverlaufs;
- der Findung aller beteiligten Personen und Institutionen sowie der benötigten Ressourcen
- Kommunikation der Ziele und Meilensteine an alle Beteiligten insbesondere Albert von Felten und den Zivildienstleistenden.
### Abkürzungen
Siehe http://www.naturwerk.info/wiki/naturvielfalt:glossar.
## Projektstammdaten
### Auftraggeber
Der Verein Naturwerk in Brugg ist Auftraggeber dieses Projektes.
### Projektleiter
Muss unbedingt noch gesucht werden!
### Projektteam
Rolle / Rollen	Name	Telefon	E-Mail
Auftraggeber	Albert von Felten	079 327 80 41	info@naturwerk.info
Technischer Leiter	Cyril Bonjour	062 298 05 29	cyrill.bonjour@bjengineering.ch
Zivi	Reto Schneider	079 481 96 84
Zivi	Gion-Antoni	079 630 39 40
Zivi	Schaller Roman	079 607 51 40	roman.schaller@gmail.com

## Reviewvermerke und Meeting-Protokolle
### Erstes bis n-tes Review
Es hat bis jetzt noch kein Review stattgefunden.
# Details Projektauftrag
## Ziele des Projekts
### Übersicht Projektziele
- Hauptziel: Erstellung einer Internetplatform, bei der Jedermann Arten-Beobachtungen erfassen und wieder anschauen kann.
- Nebenziel 1: Die Beobachtungen können unter den Nutzern geteilt werden.
- Nebenziel 2: Laien können eine ansprechende Artendatenbank durchsuchen.
- Nebenziel 3: Beobachtungen können direkt an Datenzentren wie der CRSF verschickt werden.
- Nebenziel 4: Laien können Aufnahmen von Arten in das Portal stellen, damit Experten später die Bestimmung vornehmen können.
### Details zur Zieldefinition
#### Hauptziel
Das Hauptziel dieses Projektes ist es, eine Platform zu schaffen, wo Beobachtungen aller Organismen (Pflanzen, Pilze, Flächten, Moose und Tiere) erfasst werden können. Es gibt bereits Platformen für einzelne Gruppen (CRSF für Flora, CSCF für Fauna, Orthoptera für Heuschrecken usw.). Der Verein Naturwerk trifft aber in seinen Gebieten auf alle Organismen und möchte die auch entsprechend erfassen und abfragen können.
Nutzen für Naturwerk:
Eigene Beobachtungen können schnell erfasst und später wieder abgerufen werden.
Die Wichtigkeit der Biodiversität in der Schweiz kann an eine grosse Gemeinschaft vermittelt werden.
Erfassungen von anderen Personen können genutzt werden.
Nutzen für Kunden:
Kunden können ihre Beobachtungen zentral pflegen und von Beobachtungen anderer Nutzer profitieren.
#### Nebenziel 1
Die gesammelten Daten sollen nicht in einer geschlossenen Datenbank landen sondern möglichst an die Schweizer Datenzenter weitergeleitet werden. Daher wird die Zusammenarbeit mit diesen Datenzentern gesucht.
Nutzen für Datenzentren:
Mehr Beobachtungsmaterial durch einfachere und schnellere Erfassung.
Nutzen für Naturwerk:
Evtl. finanzielle Unterstützung der Datenzentren. Besseren Zugang zu Informationen über Organismen.
#### Nebenziel 2
Mit dieser Platform sollen auch andere Naturfreunde angezogen werden und ihre Beobachtungen eingeben können. Mit Hilfe einer Community sollen auch Laien in die Lage versetzt werden, Beobachtungen zu bestimmen und sich mit den Profis auszutauschen.
Nutzen für Naturwerk:
Mehr Kunden durch niedrigere Einstiegshürde.
Nutzen für Kunden:
Neue Kunden können schnell mitarbeiten. Erfahrene Kunden können ihr Wissen weitergeben.
### Kennzahlen zur Zielerreichung
1. Hauptziel: 200 Benutzer ein Jahr nach dem Go-Live
2. Hauptziel: 500 Benutzer zwei Jahre nach dem Go-Live
3. Nebenziel 1: Zusammenarbeit mit mind. 3 der 7 Datenzentren
4. Nebenziel 2: Funktionierende Community
## Aufgabenstellung
### Internetplatform erstellen (Hauptziel)
Unter www.naturvielfalt.ch soll eine Website entstehen, auf der die Beobachtungen erfasst und betrachtet werden können. Alle weiteren Features (ausser die iphone App) werden auf dieser Platform angeboten.
### iphone App zur Erfassung (Nebenziel 1)
Um auf dem Feld schnell Beobachtungen erfassen zu können wird eine iphone App erstellt. Sie dient lediglich zur schnellen Erfassung und nicht als Lexikon.
### Beobachtungen teilen (Hauptziel)
Beobachtungen können über zwei verschiedene Stufen geteilt werden:
1. Für alle anderen
2. Nur für Freunde
Der Benutzer kann seine Beobachtungen nur für sich erfassen oder er kann sie mit anderen teilen. Beim Teilen dieser Beobachtungen werden sensible Arten berücksichtigt, sodass nicht exakt bekannt gegeben wird, wo diese Beobachtungen gemacht wurden. Diese Datenschutzrichtlinien lehnen sich an jene des CRSF und CSCF an.
### Artendatenbank durchsuchen (Nebenziel 2)
Die Internetplatform bietet eine ansprechende Artendatenbank an. Die Datenbank wird durch Daten der Schweizerischen Datenzenter und der Nutzer gespiesen.
### Beobachtungen an Datenzentren weitergeben (Nebenziel 1)
Der Erfasser von Beobachtungen soll die Möglichkeit haben seine Daten direkt an die Datenzenter zu verschicken.
### Artenbestimmung über Community (Nebenziel 2)
Laien sollen die Möglichkeit haben, Beobachtungen zu fotografieren und die Art über die Community bestimmen zu lassen.
### Rollen und Verantwortlichkeiten
Rolle	Auftraggeber Albert von Felten	Projektleiter	Technischer Leiter	Zivis
Projekt Definition	X
Aufnahme von Anforderungen	X	X
Priorisierung	X	X
Überprüfen des Fortschritts		X
Wartung der Server-Infrastruktur			X
Sorgt für konsistentes Software-Design			X
Umsetzung von Features / Beheben von Bugs			X	X
Testing		X	X	X
Kundensupport	X

## Rahmenbedingungen, kritische Erfolgsfaktoren
- Über die Fauna und Flora müssen geeignete Daten vorliegen
- Die Zivis werden alle paar Monate wechseln. Daher ist unbedingt ein Projektleiter erforderlich, der das Ziel vor Augen hält. Nicht weniger notwendig ist ein technischer Leiter, der die Software-Architektur zusammenhällt und die neuen Zivis instruieren kann.
- Sobald ein Marktplayer da ist, der das gleiche Ziel als Software-Haus verfolgt, müsste das Zivi-Konzept überdacht werden.
- Sobald die Platform online ist, können Fragen und Anregungen von echten Kunden kommen. Die müssen seriös bearbeitet werden.
## Ressourcen
- Ein Server und einen Administrator ist zwingend notwendig.
- Gute Kontakte mit den Datenzentren sind sehr von Vorteil, da sich der Datenaustausch damit wesentlich einfacher gestalten lässt.
## Budget
Warum ein Budget? Die Anleitung zu dieser Vorlage sagt darüber folgendes:
Das Budget muss definiert sein, wenn das Projekt einer Zustimmung bedarf. Es muss definiert sein, wenn Sie ganz allein am Projekt arbeiten. Es muss selbst dann definiert sein, wenn Sie wissen, dass die reine Nennung der Zahlen schon eine Genehmigung unwahrscheinlich macht. Und die Zahl muss so realistisch sein, dass Abweichungen im Nachhinein nicht als „Pfusch“ dargestellt werden können.
### Ausgaben bis Ende 2013 (1.5 Jahre)
Position	CHF
Zivis Durchschnittlich 2 Zivis à je 30 CHF à 1.5 Jahre	19'350.--
Technischer-/Projektleiter Bis anhin 20'000 CHF / Jahr	30'000.--
Zeitliche Aufwändungen Albert von Felten mind. 4 h / Woche	?.--
Büro	?.--
Notebooks / Server	1'000.--
Diverses Büromaterial / Software-Lizenzen	500.--
Total	> 40'850.--

### Einnahmen bis Ende 2013 (1.5 Jahre)
Falls eine Zusammenarbeit mit Info-Flora entsteht, könnte für die Weiterentwicklung der App eine finanzielle Unterstützung anfallen. Ich würde mal mit einem vier stelligen Betrag rechnen.
### Rentabilitätsbetrachtung
Es ist sehr schwer zu sagen, ob dieses Projekt je „Geld“ abwerfen wird. Es ist auch nicht das primäre Ziel zumal es von einem gemeinnützigen Verein getragen wird.
Als Einnahmequellen stehen die folgenden Optionen offen:
1. Unterstützung durch die Eidgenössischen Datenzentren.
   Sie können gezielte Entwicklungen mitfinanzieren, wenn sie im Sinne der Datenzentren sind.
2. Google Addsense: Werbung von Google auf naturvielfalt.ch
3. Kostenpflichtige iphone App
4. Donation-Button auf der Website oder im iphone App
5. Premium-Account mit verschiedenen Premium-Features
Punkt eins wird momentan angestrebt. Eine gehaltvolle Rentabilitätsberechnung kann aber momentan noch nicht gemacht werden.
## Übersicht der Meilensteine
Projekt(neu)start	25.06.2012
Go-Live der Website und der iphone App	16.06.2012
CRSF-Anbindung	31.12.2012
Beobachtungen teilen	31.03.2012
Artendatenbank	30.06.2012
Anbindung weiterer Datenzenter	30.09.2012
Artenbestimmung über Community	31.12.2012

#### Milestone Go-Live
Das Projekt soll bis mitte Juli 2012 online gehen. Mindestens folgende Funktionalitäten sollen für ein Go-Live erfüllt sein:
- iPhone App, mit dem schnell und einfach Flora-Organismen erfasst werden können.
- Eine Internetplatform, die über das Projekt informiert und die aktuell verfügbaren Features dokumentiert.
- Eine Internetplatform auf der sich die Benutzer anmelden und ihre Einzelbeobachtungen erfassen und betrachten können.
#### Milestone CRSF-Anbindung
Ende 2012 sollen Einzelbeobachtungen direkt an CRSF übermittelt werden können.
#### Milestone Beobachtungen teilen
Ende März 2013 sollen Beobachtungen unter den Benutzern geteilt werden können. Dabei werden die Datenschutzrichtlinien vom CRSF berücksichtigt.
#### Milestone Artendatenbank
Mitte 2013 soll eine Artendatenbank zur Verfügung stehen, in der die Arten durchsucht werden können.
#### Milestone Anbindung weiterer Datenzenter
Die Datenzentren <Hier alle Datenzenter auflisten> sollen kontaktiert werden und mit ihnen über einen Datenaustausch gesprochen werden. Falls möglich sollten die Daten direkt an diese Datenzenter geschickt werden. Im Gegenzug soll eine finanzielle Unterstützung vereinbart werden, damit der automatische Datenaustausch realisiert werden kann.
#### Milestone Artenbestimmung über Community
Mit dem letzten Milestone soll das letzte Teilziel erreicht werden. Beobachtungen sollen
## Bemerkungen
Aktuell noch keine vorhanden.
## Freigabe / Projektentscheid
Das Projekt wurde mit allen Beteiligten hinreichend besprochen. Dieses Dokument beinhaltet in der Fassung <eintragen!> die geplanten groben Meilensteine, Rahmenbedingungen und verfügbare Ressourcen in der zur Erteilung des Projektauftrags benötigten Genauigkeit. Das Projekt soll wie hier skizziert durchgeführt werden.
Datum:
Unterschrift Auftraggeber:
Unterschrift Projektleiter:
<Weitere Unterschriften>:

# Anhang / Ressourcen
Naturwerk-Wiki: http://www.naturwerk.info/wiki